## Sheet1
Objectifs
Site de suivies, des collectes et distributions des dons pour les sinistrés
Partie 1
Base de données
Table de region |  |  |  | Table de status
|  | id |  |  | id
|  | nom |  |  | libelle
Table de ville |  |  |  | Table de categories |  |  | Table d'utilisateur
|  | id |  |  | id |  |  | id
|  | idRegion |  |  | libelle |  |  | nom
|  | nom | [5 empty] | email
|  | nombre_sinistrer | [5 empty] | mot_de_passe
Table de besoins |  |  |  | Table de don |  |  | Table de mouvement
|  | id |  |  | id |  |  | id
|  | idVille |  |  | idVille |  |  | idStatus
|  | idCategorie |  |  | idCategorie |  |  | date_mouvement
|  | quantite |  |  | idDonnateur |  |  | idDon
|  | prix |  |  | date_don |  |  | quantite_attribuee
nom
quantite
Modules | Types | Tâches | Etat | Priorité (1 à 10) | Qui? | Avancement %
Base de données | Fonctions | CRUD |  | 9 | Elisa
Base de données | Creation | Creation des tables |  | 8 | Sarobidy | 100%
Base de données | Insertion | Insertion de données |  | 8 | Elisa | 100%
Service | Fonctions | Lister villes |  | 7 | Sandro | 100%
Service | Fonctions | Lister dons/ville |  | 10 | Sandro | 100%
Service | Fonctions | Lister besoins/ville |  | 10 | Sandro | 100%
Route | Fonctions | Configurations |  | 7 | Sandro | 100%
Dashboard | Vue | Affichage villes |  | 10 | Sandro | 100%
Dashboard | Vue | Lister tout les besoins/dons par ville |  | 10 | Sandro | 100%
Design | Design | Apparence global |  | 4 | Sarobidy
Service | Formulaire | Ajouter don |  | 5 | Elisa | 92%
Service | Fonction | Filtre don par ville |  | 4 | Sarobidy | 100%
Service | Fonction | Lister besoins par ville |  | 5 | Sarobidy | 100%
Vue | Vue | Insertion des besoins des sinistres |  | 4 | Sarobidy | 100%
Dashboard | Vue | Mettre des vrais données depuis la base |  | 7 | Sarobidy | 100%
Partie 2
Module | Type | Tâche | Etat | Priorité | Qui?
Configuration | Base de données | Faire un table achat (avec colonne pourcentage) | À faire |  | Sarobidy
Configuration | Backend | Fonction de recuperation des frais d'achat | À faire |  | Sandro
Configuration | Interface | Page de modification du % de frais | À faire |  | Elisa
Achat | Base de données | Creer la table achat | À faire |  | Sarobidy
Achat | Base de données | Champs: id, ville_id, besoin_id, montant, pourcentage, montant_total, date_achat | À faire |  | Sarobidy
Achat | Backend | Verification du dons argents avant achat | À faire |  | Sandro
Achat | Backend | Calcul montant total avec frais | À faire |  | Sandro
Achat | Backend | Deduction auto du don argent | À faire |  | Sandro
Achat | Backend | Message d'erreur si argent insuffisant | À faire |  | Sandro
Achat | Service | Filtrer achats par ville | À faire |  | Elisa
Achat | Vue | Page de saisi achat | À faire |  | Elisa
Achat | Vue | Liste des achats filtrables par ville | À faire |  | Elisa
Simulation | Backend | Fonction simulation dispatch | À faire |  | Sandro
Simulation | Backend | Calcul besoins satisfaits apres simulation | À faire |  | Sandro
Simulation | Backend | Calcul dons restants apres simulation | À faire |  | Sandro
Simulation | Vue | Bouton "Simuler" | À faire |  | Sandro
Simulation | Vue | Affichage tableau resultat simulation | À faire |  | Sandro
Simulation | Backend | Bouton "Valider" pour insert dispatch | À faire |  | Sandro
À faire
Besoins restants | Service | Calcul besoin total | À faire |  | Sarobidy
Besoins restants | Service | Calcul besoin satisfait | À faire |  | Sarobidy
Besoins restants | Service | Calcul besoin restant | À faire |  | Sarobidy
Besoins restants | Vue | Tableau des besoins restants | À faire |  | Elisa
Besoins restants | Vue | Bouton "Acheter" par besoin | À faire |  | Elisa
Recapitulatif | Service | Requete total besoins (SUM quantite × prix_unitaire) | À faire |  | Sandro
Recapitulatif | Service | Requête total satisfaits | À faire |  | Sandro
Recapitulatif | Service | Requête total restants | À faire |  | Sandro
Recapitulatif | Vue | Page récapitulatif | À faire |  | Elisa
Recapitulatif | FrontEnd | Bouton "Actualiser" en Ajax | À faire |  | Sandro
Recapitulatif | FrontEnd | Requête AJAX refresh données | À faire |  | Sandro
Recapitulatif | UX | Affichage cartes (Total / Satisfait / Restant) | À faire |  | Elisa